## Slide 1: 第一周周报 04/26～ 05/02
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
报告人：~~~，~~~

## Slide 2: 第一周周报 2023/09/18～2023/09/24
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验一 基于时域分析技术的语音识别 | 当前项目所处于起步阶段。实验一的目标是熟悉语音数据的基本形式及特点， 理解并应用离散时间信号的基本分析、处理方法，理解语音识别技术的概貌，为后续实验打好基础。掌握语音信号采集，理解语音信号格式。熟悉语音信号预处理方法，了解语音信号分针与加窗的重要性和必要性。掌握常用的窗函数和加窗分针处理的原理，根据原理能编程实现分针及加窗处理。 | 1.编程完成语音信号的采集，采集0-9这十个语音的wav文件。 2.编程完成对语音数据的读取功能。 3.编程完成对语音原始数据实现、端点检测等基本预处理任务。 | 1.完成了语音信号的采集，采集0-9这十个语音的wav文件，每个类别包含十组样本。对本小组的三人的语音信号全部进行了采集数据。分别通过MATLAB和Python环境进行了语音信号的自动化采集工作。 2.通过互联网调研以及MATLAB编程，找到并理解其中与本任务密切相关的字段，如采样率、频率、频道数、位数等，使用MATLAB实现了编程对其中语音数据字段的读取功能，并且对语音信号进行了预处理工作。 3.完成了对语音原始数据实现、端点检测等基本预处理任务，为后续的时域分析做好了准备。我们通过MATLAB编程进行了自动化处理。 | 1. 初次采集语音数据时，对采集的音频的频道数理解不足，经过对采集的多声道语音数据进行分析后，解决了问题。 2.初次对语音文件进行端点检测的时候，对窗函数的理解不到位，经过查阅资料后，解决了窗函数的问题。 | 1.利用语音信号短时时域特性编程，实现短时能量、短时平均幅度和短时过零率特征参数的提取。 2 基于双门线法进行语音的端点检测。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 3: 第二周周报 2023/09/24～2023/10/1
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验一 基于时域分析技术的语音识别 | 当前项目所处于中期阶段。 目标： 1. 了解语音信号分针和加窗的重要性和必要性。掌握常用的窗函数和加窗分针处理原理。根据原理能编程实现分针及加窗处理。 2. 了解语音短时时域分析的原理，掌握短时时域分析的一些参数计算方法，根据原理能编程实现短时时域分析的参数计算。 3. 了解基于双门限法的端点检测原理。 | 1. 选用合适的窗函数.对语音进行分帧和加窗处理。 2. 分析和提取语音信号的时域参数。如：短时能量、短时平均幅度及短时过零率。 3. 运用基于双门限法的端点检测技术，检测出语音段和静音段，并且加以区分。 | 1. 分别运用三种窗函数（矩形窗、汉明窗和海宁窗），对语音进行分帧和加窗处理，并且分析了三种窗函数的优劣。运用MATLAB自动化编程实现该功能。 2. 首先通过对信号进行去直流化，之后按照时间顺序统计采样点数值符号变号的次数。最后将上述计述出的次数针对序列时长进行归一化操作，获取了语音信号的三个最基本的时域参数：域参数。如：短时能量、短时平均幅度及短时过零率，便于后续的工作。运用MATLAB编程实现该功能。 3. 通过分别为短时能量和过零率确定两个门限，分别判断出浊音和静音，静音和清音， 提取出语音特征向量，为后续的语音分类做好前置工作。运用MATLAB编程实现该功能。 | 1. 初次编程计算过零率时出现错误，之后发现编程错误，并且进行了改正。 2.初次提取语音特征向量时没有归一化，产生特征向量的极端情况，之后进行改进，对语言特征向量完成了归一化操作。 | 1. 针对提取完成的语音特征向量，选取合适的分类器算法来实现自动语音判别。如：线性判别、决策树、支持向量机、最近临分类器等方法。 2. 通过一定数量的实验结果分析各个算法的性能。 3. 将语音识别的精度通过正确率、物纳率等各种指标进行统计分析和对比，并运用图表、文字等多种方式进行综合呈现。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 4: 第三周周报 2023/10/8～2023/10/15
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验一 基于时域分析技术的语音识别 | 当前项目所处于收尾阶段。 目标： 1.完成消融实验和对比实验，主要以窗函数（矩形窗、汉明窗、海宁窗）的选择，以及分类器（线性判别，支持向量机，决策树等）的选择。 2.进行实验报告的初步撰写，按照科学论文的写作规范和格式。 | 1. 针对提取完成的语音特征向量，选取合适的分类器算法来实现自动语音判别。如：线性判别、决策树、支持向量机、最近临分类器等方法。 2. 通过一定数量的实验结果分析各个算法的性能。 3. 将语音识别的精度通过正确率、物纳率等各种指标进行统计分析和对比，并运用图表、文字等多种方式进行综合呈现。 | 1. 对每个数字的特征（过零率、能量和基于自相关算法得到的基波频率）进行数据清洗，清除由于测量而导致粗大误差的数据。 2. 对每个数字的特征（过零率、能量和基于自相关算法得到的基波频率）进行数据归一化，避免了“大数吃小数”的情况，充分利用获得的特征数据。 3. 由于每个数字的特征向量的长度不同，不能直接利用每个数字的特征向量进行分类，我们对特征向量进行聚类操作，从而使得每个数字的特征向量的维度相同，为后续的分类工作做好铺垫。 4. 我们使用了多种分类器算法（决策树，支持向量机、线性判别等），对语言识别的各种评价指标（准确度,AUC,TPR,FPR等)进行了计算，比较了各种方法，进行了消融实验和对比实验，并且对结果进行了可视化展示：绘制了混淆矩阵，ROC曲线，平行坐标分析图、散点分析图等结果图，使得实验结果清晰直观。 | 1.每个数字的特征向量的值没有进行归一化，不能直接利用每个数字的特征向量进行运算，需要根据每个特征（过零率，能量和基于自相关算法得到的基波频率）的情况进行归一化。 2.每个数字的特征向量的长度不同，不能直接利用每个数字的特征向量进行分类，需要对特征向量进行聚类操作，从而使得每个数字的特征向量的维度相同。 | 整理实验数据，并按照科学论文的写作规范和格式完成实验报告的撰写工作。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 5: 第四周周报 2023/10/16～2023/10/22
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验二 语音信号的频域特征分析 | 当前项目所处于规划阶段。 目标： 1.掌握短时傅里叶变化的原理。 2.掌握短时Mel频率倒谱系数。 3.完成实验一的报告的写作。 | 1. 整理实验一的结果，记录实验一数据，包括混淆矩阵、AUC等评价指标的对比。完成实验一报告的写作。 2. 根据短时傅里叶变化的原理，编写短时傅里叶变换的函数，并且实现快速傅里叶算法。 | 1. 整理了实验一的结果，并且将数据结果进行的多种形式的可视化，包括平行坐标图、ROC曲线图，混淆矩阵图以及柱状图等形式。并且通过对已发表的高水平论文的学习，完成了实验一论文的编写。 2.通过查找资料，根据短时傅里叶变化的原理，编写了短时傅里叶变换的函数，实现了快速傅里叶算法。 | 1. 对论文写作的语言和结构不太熟悉，经过查找发表过的高水平论文，完成论文的写作。 2. 对快速傅里叶算法的理解不够深入，经过查找资料后，完成编程 | 1. 对语音进行预加重，分帧和加窗操作。 2. 对每一帧信号的信息进行快速傅里叶变换，将数据由时域数据转变为频域数据。 3. 计算每一帧FFT后的数据谱线的谱线能量。 4. 计算Mel滤波器的能量。 5. 经过离散余弦变换DCT得到MFCC函数
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 6: 第五周周报 2023/10/23～2023/10/29
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验二 语音信号的频域特征分析 | 当前项目所处于中期阶段。 目标： 1. 掌握Mel频率倒谱系数原理，提取语音特征参数MFCC。 2. 完成实验二的论文写作。 | 1. 根据Mel频率倒谱系数的原理，计算出Mel滤波器的能量，并且经过离散余弦变换DCT得到了MFCC函数。 2. 完成实验二的科学论文撰写工作。 | 我们使用MATLAB进行了以下工作： 1. 对语音进行了预加重，分帧和加窗操作。 2. 对每一帧信号的信息进行了快速傅里叶变换，将数据由时域数据转变为频域数据。 3. 计算出每一帧FFT后的数据谱线的谱线能量。 4. 计算出Mel滤波器的能量。 5. 经过离散余弦变换DCT得到了MFCC函数 | 1. 对语音的预加重理解不深，经过小组讨论和资料查找后，完成语音的预加重工作。 2. 对Mel频率倒谱系数原理的理解不够深入，经过查找资料后，完成编程。 | 1. 完善实验二的论文写作。 2. 开始进行实验三的实验工作，通过查阅资料进行DTW算法的实现。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 7: 第六周周报 2023/10/30～2023/11/06
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验三 基于动态时间规整的孤立字语音识别 | 当前项目所处于起步阶段。 目标： 1. 掌握语音识别的模版匹配法的原理和过程。 2.掌握动态时间规整DTW技术 3.应用MATLAB实现基于DTW的10个阿拉伯数字的识别 | 1. 完善实验二的科学论文撰写工作。 2. 开始进行实验三的实验工作，通过查阅资料进行DTW算法的实现。 | 我们使用MATLAB进行了以下工作： 1.把测试模板的各个帧号 网=1-n在一个二维直角坐标系中的横轴上标出，把参考模板的各帧m=1- M 在纵轴上标出，通过这些表示帧号的整封坐标画出一纵横线即可形成一个网络，网络中的每一个交叉点表示测试模式中某一帧与训练模式中某一帧的交汇。 2.计算两个模式各帧之间的距离，即求出帧匹配距离矩阵。 3.在帧匹配距离 矩阵中找出一条最佳路径。 | 1. 对网络的构建不熟悉， 经过查找资料后解决问题。 2. 对帧匹配距离矩阵理解不深，经过小组讨论和资料查找后，求出了计算两个模式各帧之间的距离。 | 1. 完善DTW算法的程序。 2. 学习并应用matlab的GUI界面
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 8: 第七周周报 2023/11/06～2023/11/12
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验三 基于动态时间规整的孤立字语音识别 | 当前项目所处于收尾阶段。 目标： 1 完善DTW算法的程序。 2. 学习并应用GUI界面。 3.完成实验数据的整理，开始撰写实验论文。 | 1. 收尾实验三的工作，结束实验三的数据处理工作 2.完成设计并应用GUI的工作。 3. 开始实验三的科学论文撰写工作。 | 1.我们使用Python进行了以下工作： 面向0-9这10个孤立语音的识别任务，实现频域法语音识别，各个功能模块均采用编程来实现。 2.语音识别包括了必要的GUI界面，能够自动地完成语音识别的完整任务。 3.开始进行实验三的实验报告的撰写工作。 | 对GUI界面不熟悉，经过查找资料后，学习并且完成了GUI设计与应用。 | 完成实验三报告的撰写工作。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原

## Slide 9: 第八周周报 2023/11/13～2023/11/19
项目名称 | 当前项目所处阶段以及目标 | 本周工作计划 | 本周工作情况 | 项目中遇到的问题 | 下周工作计划
实验三 基于动态时间规整的孤立字语音识别 | 当前项目所处于整理阶段。 目标： 1 设计消融实验、比较以及参数调整优化实验。 2.完成实验数据的整理，继续撰写实验论文。 | 1. 完成设计并应用GUI的工作。 2. 设计消融实验比较以及参数调整优化实验 3. 继续进行实验三的科学论文撰写工作。 | 1.我们使用Python进行了以下工作： 设计了消融实验、修改了模型的参数，调整优化了实验的细节。 2. 继续进行实验三的科学论文撰写工作。 | 对模型个一些参数的意义不清楚，不熟悉，经过查找资料后，学习并且完成了消融设计与应用。 | 完善实验三报告的撰写工作。
报告人：任翌玮，李相宜，马茂原